## Template
SEMANA XX - DD/MM à DD/MM |  | Farol do projeto
|  | Equipe | Front | Back | Cloud | Negócios
Progressos (Atividades Finalizadas) com seu responsável |  | Principais Riscos
Ativdade | Responsável
Próximos Passos (Ativdades em andamento ou por Iniciar) com seu responsável
Atividade |  |  |  |  | Responsável

## Semana 1
SEMANA 1 - 20/03 à 26/03 |  | Farol do projeto
|  | Equipe | Front | Back | Cloud | Negócios
Progressos (Atividades Finalizadas) com seu responsável |  | Principais Riscos
Ativdade | Responsável | Indisponibilidade de serviços da Azure
Componente Text | Lincoln
Componente Footer | Lincoln
Dockerfile Java | Vinicius
Atualização do DER e Script | VInicius
Classes utilitarias Java | Vinicius
Componente Chips | Gui
Componente de Input | Heloisa
Componente de textfield | Delfino e Heloisa
Compomente de Avaliations Stars | Delfino
Componente Title | Delfino
React Change Theme | Delfino
Componente Container | Delfino
Componente Select Box | Lincoln
Componente Carousel | Delfino
Componente Button Icon | Lincoln
Value Object Email | Vinicius
Value Object Cep | Vinicius
Componente Button | Lincoln
Docker Compose SQL | Delfino
Componente Loading Icon | Lincoln
Configurações / Preferencias - Figma | Lincoln
Template Status Report | Heloisa
Componente Label | Delfino
Componente Button Loading | Lincoln
Design System Frontend | Delfino e Lincoln
Value Object Cnpj | Vinicius
Value Object Telefone | Delfino
Próximos Passos (Ativdades em andamento ou por Iniciar) com seu responsável
Atividade |  |  |  |  | Responsável
Componente de lista de card "do seu jeito" |  |  |  |  | Lincoln
Home |  |  |  |  | Lincoln
Cadastro Frontend |  |  |  |  | Lincoln
Componente Navbar |  |  |  |  | Gui
Componente Checkbox |  |  |  |  | Gui
Cadastro do estabelecimento e consumidor no Banco |  |  |  |  | Vinicius
Mapear os endpoint de restrições |  |  |  |  | Vinicius
Componentes Chips |  |  |  |  | Gui
Componentes Dots indicador |  |  |  |  | Heloisa
Componente Alerta |  |  |  |  | Heloisa
Fluxo do consumidor |  |  |  |  | Nakamura
Valeu Object Senha |  |  |  |  | Nakamura

## Semana 2
SEMANA 2 - 27/03 à 02/03 |  | Farol do projeto
|  | Equipe | Front | Back | Cloud | Negócios
Progressos (Atividades Finalizadas) com seu responsável |  | Principais Riscos
Ativdade | Responsável
Próximos Passos (Ativdades em andamento ou por Iniciar) com seu responsável
Atividade |  |  |  |  | Responsável

## Semana 3
SEMANA 2 - 03/04 à 09/04 |  | Farol do projeto
|  | Equipe | Front | Back | Cloud | Negócios
Progressos (Atividades Finalizadas) com seu responsável |  | Principais Riscos
Ativdade | Responsável
Próximos Passos (Ativdades em andamento ou por Iniciar) com seu responsável
Atividade |  |  |  |  | Responsável

## Semana 4
SEMANA 2 - 10/04 à 16/04 |  | Farol do projeto
|  | Equipe | Front | Back | Cloud | Negócios
Progressos (Atividades Finalizadas) com seu responsável |  | Principais Riscos
Ativdade | Responsável
Próximos Passos (Ativdades em andamento ou por Iniciar) com seu responsável
Atividade |  |  |  |  | Responsável

## Semana 5
SEMANA 2 - 17/04 à 23/04 |  | Farol do projeto
|  | Equipe | Front | Back | Cloud | Negócios
Progressos (Atividades Finalizadas) com seu responsável |  | Principais Riscos
Ativdade | Responsável
Próximos Passos (Ativdades em andamento ou por Iniciar) com seu responsável
Atividade |  |  |  |  | Responsável